## 简介
项目名称 | XX项目
合同编号 | XXXXX
文件名称 | 项目文件跟踪日志
项目经理 | XX
更新周期计划 | 每周更新
项目目前所处阶段 | 计划阶段
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者
20XX-XX-XX | V1.0 | 刘通
模版审核/审批记录
姓名 | 职务/职称 | 审核/审批日期
XX | 项目经理
XX | 项目总监

## 问题日志
问题日志
问题编码规则：IXXX（三位数字顺序码）【-XXXX(自定义项目标识英文简称，选用此字段)】
每一个问题都需要被记录、被跟踪，直至关闭，需要记录最终的解决方案和分析防再现的措施
如由风险所导致的问题，应记录对应的风险编号；无对应风险，此项不填
“优先级”分类(H/M/L)；“问题解决状态”分类（跟踪中/关闭/暂停）
问题解决方法与措施：指计划的解决该问题的方法，措施和步骤
问题监控与进展：指监督问题的发展情况，目前进展，实际的解决方法，措施和步骤
所有解决掉的问题需要提供证据
编码 | 问题分类 | 问题概要 | 问题影响 | 问题解决方法与措施 | 优先级 | 对应Risk编号 | 提出日期 | 目标解决日期 | 提出人 | 责任人 | 问题监控与进展 | 问题解决状态 | 问题解决日期 | 最新更新时间
I001 | 资源管理 | 经过近1个月的驻场工作，客户在本周的周例会中提出我方人力分配上存在改进的必要。主要问题是目前需要跟进的问题较多，变更和发布又频繁出现问题和事故。并且，客户对问题的根源分析和发布引发问题的分析报告的要求很高。客户看到问题经理角色的工作展开是当前工作进展的瓶颈。并且，由于省局最近下文比较多，主管助理也有一定的工作量需要承担。 | 交付物的进度会delay，会使项目进度延迟，降低了客户满意度 | 建议把问题经理和变更发布经理的角色分给不同的人来承担。主管助理的角色需要有指定的人来负责。需要引进外部资源来处理指定问题。 | H | R001 | 20XX-9-5 | 20XX-9-30 | XX | XX | 已经和客户初步确认了项目组人员角色调整方案 | 关闭 | 20XX-9-24 | 20XX-9-24
I002 | 进度管理 | 绩效评估报告和运维管理系统的业务管理文档还没有满足客户的验收要求，需要进一步细化 | 影响项目的交付进度 | 把验收工作作为当前的工作重点，项目经理每周通过项目例会和客户沟通验收的进展 | H | N/A | 20XX-11-22 | 20XX-12-31 | XX | XX | 提出Issue，并在XX内部讨论 | 关闭 | 20XX-12-14 | 20XX-12-18
I003
I004
I005
I006
I007
I008
I009
I010