## 简介
项目名称 | XX项目
合同编号 | XXXXX
文件名称 | 项目文件跟踪日志
项目经理 | XX
更新周期计划 | 每周更新
项目目前所处阶段 | 计划阶段
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者
20XX-XX-XX | V1.0 | 刘通
模版审核/审批记录
姓名 | 职务/职称 | 审核/审批日期
XX | 项目经理
XX | 项目总监

## 风险登记册
风险登记册
风险编码规则：RXXX（三位数字顺序码）【-XXXX(自定义项目标识英文简称，选用此字段)】
风险按PMP的项目管理知识领域分类表述，根据实际情况结合示例选用并更改措辞，注意措辞的严谨性
“可能性”分类（H/M/L）；“优先级”分类(H/M/L)；“风险解决状态”分类（跟踪中/关闭/暂停）
风险规避措施：指计划的解决该风险的方法，措施和步骤
风险监控与进展：指监督风险的发展情况，目前进展，实际的解决方法，措施和步骤
所有关闭的风险需要提供证据
风险编码 | 风险分类 | 风险描述 | 风险影响 | 风险应对措施 | 可能性 | 优先级 | 风险识别日期 | 提出人 | 责任人 | 目标解决日期 | 风险监控及进展 | 风险解决状态 | 风险解决日期 | 后转风险或问题编号 | 最新更新时间
R001 | 进度管理 | 客户的运维办组织架构和人员角色分工较前期项目有所调整，造成依托运维办执行工作的不确定性 | 影响项目的具体落地展开 | 尽快与客户执行主管细化和明确运维管理办公室组织架构，并相应修订XXXX信息中心IT运维管理办公室工作规范。确保以运维办为依托来开展工作。 | M | 中 | 20XX-8-17 | 曾庆辉 | 刘通 | 20XX-8-31 | 运维管理办公室组织架构已经调整完毕，并获得客户认可 | 关闭 | 20XX-8-31 | I001 | 20XX-9-24
R002 | 财务管理 | 项目的实际成本花费有超出项目成本管理基线的可能 | 影响项目的后期实施 | 项目经理对项目的花费进行严格监控和跟踪。 | H | 高 | 20XX-9-12 | 刘通 | 刘通 | 20XX-12-31 | 按照客户现场要求，目前驻场人员需要保证3个人 | 跟踪中 |  | N/A | 20XX-11-22