## 简介
项目名称 | XX项目
合同编号 | XXXXX
文档名称 | 开发任务每日跟踪表
项目经理 | XXXXX
更新周期计划 | 每日更新
项目目前所处阶段 | 计划阶段
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者
20XX-XX-XX | V1.0 | 刘通
模版审核/审批记录
姓名 | 职务/职称 | 审核/审批日期
XX | 项目经理
XX | 项目总监

## 开发任务完成比率
每周X统计 | % 任务完成比率 | 任务完成比率平均值 | 控制上线 | 控制下线 | mR | Average | 项目绩效KPI的目标值
20160330 | 100% | 87.21% | 100% | 80% |  | 0.094889 | 90%
20160406 | 83.3% | 87.21% | 100% | 80% | 0.167 | 0.094889 | 90%
20160413 | 86% | 87.21% | 100% | 80% | 0.027 | 0.094889 | 90%
20160420 | 92% | 87.21% | 100% | 80% | 0.06 | 0.094889 | 90%
20160427 | 97% | 87.21% | 100% | 80% | 0.05 | 0.094889 | 90%
20160504 | 72% | 87.21% | 100% | 80% | 0.25 | 0.094889 | 90%
20160511 | 90% | 87.21% | 100% | 80% | 0.18 | 0.094889 | 90%
20160518 | 84% | 87.21% | 100% | 80% | 0.06 | 0.094889 | 90%
20160525 | 87% | 87.21% | 100% | 80% | 0.03 | 0.094889 | 90%
20160601 | 84% | 87.21% | 100% | 80% | 0.03 | 0.094889 | 90%
20160608 | 84% | 87.21% | 100% | 80% | 0 | 0.094889 | 90%
公式：
C列的任务完成比率平均值=B列所有数值的平均值
D列的控制上线=100%
E列的控制下线=80%
控制上下线表示当前项目任务完成水平参考的一个控制范围，可以根据实际需要进行系数调整
H列项目绩效KPI的目标值

## 开发任务每日跟踪表
每天跟踪表 | 项目日历 |  | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12
|  |  | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
执行情况 | 是否完成 | [21 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | bar: 2016-03-24 to 2016-04-12
原因（如未完成）
变更时间（如未完成）
备注
已完成任务数 |  | 81 | 2016-03-24: 1; 2016-03-25: 3; 2016-03-26: 1; 2016-03-27: 0; 2016-03-30: 1; 2016-04-03: 1; 2016-04-06: 1; 2016-04-10: 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
应完成任务总数 |  | 84 | 2016-03-24: 2; 2016-03-25: 2; 2016-03-26: 2; 2016-03-27: 2; 2016-03-30: 1; 2016-04-03: 1; 2016-04-06: 1; 2016-04-10: 2 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
完成率 |  | 96.43%
计划 | 新增需求、需求改造及BUG |  | 2016-03-24: WMS接口方案确定
| 关键功能/字段及存疑功能/字段讨论 |  | 2016-03-30: 项目管理-销售机会 尽职调查 文档模板