## 简介
项目名称 | XX项目
合同编号 | XXXXX
文件名称 | 项目文件跟踪日志
项目经理 | XX
更新周期计划 | 每周更新
项目目前所处阶段 | 计划阶段
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者
20XX-XX-XX | V1.0 | 刘通
模版审核/审批记录
姓名 | 职务/职称 | 审核/审批日期
XX | 项目经理
XX | 项目总监

## 问题日志
问题日志
问题编码规则：IXXX（三位数字顺序码）【-XXXX(自定义项目标识英文简称，选用此字段)】
每一个问题都需要被记录、被跟踪，直至关闭，需要记录最终的解决方案和分析防再现的措施
如由风险所导致的问题，应记录对应的风险编号；无对应风险，此项不填
“优先级”分类(H/M/L)；“问题解决状态”分类（跟踪中/关闭/暂停）
问题解决方法与措施：指计划的解决该问题的方法，措施和步骤
问题监控与进展：指监督问题的发展情况，目前进展，实际的解决方法，措施和步骤
所有解决掉的问题需要提供证据
编码 | 问题分类 | 问题概要 | 问题影响 | 问题解决方法与措施 | 优先级 | 对应Risk编号 | 提出日期 | 目标解决日期 | 提出人 | 责任人 | 问题监控与进展 | 问题解决状态 | 问题解决日期 | 最新更新时间
I001 | 资源管理 | 经过近1个月的驻场工作，客户在本周的周例会中提出我方人力分配上存在改进的必要。主要问题是目前需要跟进的问题较多，变更和发布又频繁出现问题和事故。并且，客户对问题的根源分析和发布引发问题的分析报告的要求很高。客户看到问题经理角色的工作展开是当前工作进展的瓶颈。并且，由于省局最近下文比较多，主管助理也有一定的工作量需要承担。 | 交付物的进度会delay，会使项目进度延迟，降低了客户满意度 | 建议把问题经理和变更发布经理的角色分给不同的人来承担。主管助理的角色需要有指定的人来负责。需要引进外部资源来处理指定问题。 | H | R001 | 20XX-9-5 | 20XX-9-30 | XX | XX | 已经和客户初步确认了项目组人员角色调整方案 | 关闭 | 20XX-9-24 | 20XX-9-24
I002 | 进度管理 | 绩效评估报告和运维管理系统的业务管理文档还没有满足客户的验收要求，需要进一步细化 | 影响项目的交付进度 | 把验收工作作为当前的工作重点，项目经理每周通过项目例会和客户沟通验收的进展 | H | N/A | 20XX-11-22 | 20XX-12-31 | XX | XX | 提出Issue，并在XX内部讨论 | 关闭 | 20XX-12-14 | 20XX-12-18
I003
I004
I005
I006
I007
I008
I009
I010

## 风险登记册
风险日志
风险编码规则：RXXX（三位数字顺序码）【-XXXX(自定义项目标识英文简称，选用此字段)】
风险按PMP的项目管理知识领域分类表述，根据实际情况结合示例选用并更改措辞，注意措辞的严谨性
“可能性”分类（H/M/L）；“优先级”分类(H/M/L)；“风险解决状态”分类（跟踪中/关闭/暂停）
风险规避措施：指计划的解决该风险的方法，措施和步骤
风险监控与进展：指监督风险的发展情况，目前进展，实际的解决方法，措施和步骤
所有关闭的风险需要提供证据
风险编码 | 风险分类 | 风险描述 | 风险影响 | 风险规避措施 | 可能性 | 优先级 | 风险识别日期 | 提出人 | 责任人 | 目标解决日期 | 风险监控及进展 | 风险解决状态 | 风险解决日期 | 后转风险或问题编号 | 最新更新时间
R001 | 资源管理 | 客户的运维办组织架构和人员角色分工较前期项目有所调整，造成依托运维办执行工作的不确定性 | 影响项目的具体落地展开 | 尽快与客户执行主管细化和明确运维管理办公室组织架构，并相应修订XXXX信息中心IT运维管理办公室工作规范。确保以运维办为依托来开展工作。 | M | 中 | 20XX-8-17 | 曾庆辉 | 刘通 | 20XX-8-31 | 运维管理办公室组织架构已经调整完毕，并获得客户认可 | 关闭 | 20XX-8-31 | I001 | 20XX-9-24
R002 | 财务管理 | 项目的实际成本花费有超出项目成本管理基线的可能 | 影响项目的后期实施 | 项目经理对项目的花费进行严格监控和跟踪。 | H | 高 | 20XX-9-12 | 刘通 | 刘通 | 20XX-12-31 | 按照客户现场要求，目前驻场人员需要保证3个人 | 跟踪中 |  | N/A | 20XX-11-22

## 相关方登记册
相关方登记册
姓名 | 职位 | 地点 | 项目角色 | 联系方式 | 来自内部/外部 | 主要需求/期望 | 对项目的潜在影响 | 干系人的个人特质 | 干系人当前参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 干系人所需参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 针对干系人可能的行动和沟通方案
|  |  | 项目发起人 |  |  |  |  | 此处列出干系人的行为习惯和有效的沟通方法等
项目经理
项目架构师
项目开发组长
项目测试组长
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员

## 交付物跟踪日志
交付物跟踪日志
客户已接受交付件需提供证据
项目阶段 | 交付件 | 责任人 | 原计划交付日期 | 实际交付日期 | 完成百分比 | 状态 | 客户接受时间 | 最新更新时间 | Remark for Deliverable files | Evidence | 已确认
项目计划 | 《项目计划》 | 刘通 | 20XX-9-7 | 20XX-9-10 |  | 已确认 | 20XX-9-10 | 20XX-9-17 | 《XXXX信息系统运维管理服务项目管理计划》 《XXXX信息系统运维管理服务项目考勤记录》 | 已上传客户配置管理VSS系统，并在本地存档 | 已交付未确认
项目计划 | [10 empty] | 未交付
项目执行 | [10 empty] | 延期未交付
项目执行 | [10 empty] | 已取消
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行
项目执行