## 简介
公司部门名称 | ＸＸ部
文档负责人 | 刘通
文档更新频率
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者 | 修改历史
2014-01-01 | V1.0 |  | 初稿
2015-01-06 | V1.1 |  | 增加产品基本情况中的小项，协接事项中的小项和产品使用情况大项；调整表格式
2015-01-07 | V1.2 |  | 增加协接事项中的是否有实施遗留问题、需求或BUG项和是否告知客户补丁地址等；调整表格式
2015-01-15 | V1.3 |  | 增加注释和举例
2015-01-23 | V1.4 |  | 增加是否给客户提供简单的数据恢复办法
2015-01-28 | V1.5 |  | 增加对质控检测标准的说明
2015-03-10 | V1.6 |  | 对测试报告部分进行调整说明
2015-05-22 | V1.7 |  | 增加文档填写的指引及质控检测标准的说明，增加表-转维流程阐述
填写说明：
1.各表蓝色字体项为必填信息
2.备注为红色字体
3.有批注项目请按批注填写
4.若填写项目有相应附件，请添加附件
备注:请项目经理认真完整填写表格，若因为填写资料不完整或不真实影响转维进度，请见谅!!!

## 转维流程阐述
阶段 | 内容 | 信息提供方 | 信息接收方 | 详细工作范围 | 异常触发机制－超过指定工作天数，项目状态标红显示 | 备注
阶段1 | 项日经理转维申请提交 | 项目经理 | 质控部 | 项目经理按要求填写“实施转售后标准CHECKLIST”并提交给质控部审核。 | 项目经理提交转维申请超过10天以上未完成，质控经理需通知区域交付总监。 | 质控部门负责项目转维全过程的监控，当项目在某个阶段即将到达或已超过指定天数，将会邮件通知项目干系人。
阶段2 | PMO确认项目结束 | PMO | 质控部 | 由质控部发送邮件给PMO确认项目结束，并需要PMO回复“项目结束通知函”至service邮箱。 | PMO超过2天以上未回复项目状态，质控经理需通告异常给pmo.list。
阶段3 | 满意度调查并且确认服务归属和人员信息 | MA服务事业部客户经理 | 质控部 | 由质控部发送邮件给MA服务事业部接口人，安排客户经理进行客户回访并内部确认服务归属和人员信息。当回访过程有异常情况，客户经理及MA服务事业部接口人可协调处理，并需与服务归属部门达成一致。 | 如客户经理在回访过程中遇到问题，可联系销售总监协调处理。 满意度调查超过8天以上未完成，质控经理需通知项目经理、区域交付总监、客户经理的直属主管。
阶段4 | 项目实施遗留问题处理 | 质控部 | 项目经理 | 没有项目实施遗留问题则跳过此阶段，如有项目实施遗留问题，由质控部新建客户资料、通知客户经理开遗留问题工单并通知项目经理全程跟进。 | 客户经理开遗留问题工单超过2天以上未完成，需通知客户经理的直属主管。
阶段5 | e-Care新建客户资料 | 质控部 | 客户 | e-Care新建客户资料，并发客户邮件“北京富基融通-售后服务热线、eCare报障平台帐号-通知函”，以确认项目转维成功。 | 质控部通过周例会定期检查。

## 实施转售后CHECKLIST
项目实施转售后标准CHECKLIST
项目代码：PM-XXXXXX 项目名称 XXXXXXX 实施项目经理：XXXX 填表日期： 2015 年 04 月 03 日
类别 | 检查内容 | 值 | 备注
内部相关资料 | 销售经理 | XXXX
| 销售大区 | XXXX
| 实施项目经理 | XXXX
| OWNER部门（项目所属部门） | XXXX
| 合同编号 | XXXX
| 合同名称 | XXXX
| 合同金额 | XXXX
客户基本资料 | 客户公司全称/许可证注册名称 | XXXX
| 邮寄地址 | XXXX
| 所属业态 | 超市
| 客户分类 | 标准客户
| 总经理信息（姓名、联系电话） | XXXXX
| 信息部负责人信息（姓名、联系电话、邮箱、QQ） | XXXXXXXX
| 财务部负责人信息（姓名、联系电话） | XXXXX
| 客户对此产品的使用态度 | 客户对产品的使用非常满意
| 客户维护人员的IT基础能力 | 信息部维护人员基础能力一般，缺乏数据库维护的能力
其它信息
| 固定电话 | XXXXX
传真
| 远程联机方式 | 联系客户远程
| 客户工作时间 | 8：30—11：30 13：30—17：30
| 门店数 | 1
店庆时间
产品的基本情况. | 是否使用第三方财务软件 | 否 |  | 请提供财务软件版本信息
| 是否使用物流软件 | 否
| 是否使用供应链软件 | 是，SCM标准版
| 是否使用其他软件 | 现场宝、微信商城
| 前台产品版本 | JAVAPOS,版本：11706 BUILD 2015.01.16 |  | 提供版本号和版本截屏附件
| 前台最后补丁版本 | mySHOP R5_Patch20150129(JAVAPOS)_2015_03 |  | 请务必打最新的补丁包（超市标准版产品补丁版本可以为发起转维前一个月的版本，其他行业标准版产品请打上行业最新发布的补丁），并提供版本号和版本截屏附件
| 后台产品版本 | MYSHOP R5标准版 |  | 提供版本号和版本截屏附件
| 后台最后的补丁版本 | mySHOP R5_Patch20150129(SH)_2015_03 |  | 请务必打最新的补丁包（超市标准版产品补丁版本可以为发起转维前一个月的版本，其他行业标准版产品请打上行业最新发布的补丁），并提供版本号和版本截屏附件
| 是否为标准产品 | 是 |  | 标准版产品的判断标准,详见文件：
| 有无金卡工程 | 有 |  | 如果有？请插入文档附件到相应的栏位中
其它业务系统情况
| 项目实施进场时间 | 2015-X-X
| 项目组成员 | XXXXX
| 实施离场时间 | 2015-X-XX
| 系统开通日期 | 2015-X-X
| 系统验收日期 | 2015-X-XX
| 服务起始日期 | 2015-X-X
| 服务截至日期 | 2016-X-X
协接事项 | 是否经通过终端联机测试 | 是
| 参与测试人员姓名 | XXXXXXXX
| 是否有测试报告 | 否 |  | 若产品使用功能百分比非100%，请务必列举客户没使用功能清单，并提供全功能测试报告。若产品为非标准版，也需要提供针对客户化功能的测试报告
| 是否告知客户售后热线电话号码(4006652288) | 是
| 是否告知客户售后服务邮箱地址（service@e-future.com.cn） | 是
| 是否告知客户售后服务平台地址（http://ecare.e-future.com.cn） | 是
| 是否告知客户下载补丁包的地址跟相关帐号密码，并告知如何操作 | 是 |  | 请告知客户补丁下载方法，尤其是MYSHOP客户必须确保客户有行业升级的FTP相关信息，并知道如何进行升级操作
| 是否告知客户自己开新店的指南和开店工具 | 是 |  | 请告知客户新开店操作指南
| 是否告知客户报表操作文档 | 是 |  | 请告知客户报表操作文档，尤其是客户化报表
| 是否已指导客户备份 | 是 |  | 请告知客户备份方式
| 是否给客户提供简单的数据恢复办法 | 是 |  | 请告知客户简单的数据恢复办法
| 备份路径 | D:\bak |  | 请填写文件夹路径，如盘符:/路径
| 是否有部署架构说明文档 | 是 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否有现有机构记录文档 | 是 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否有对客户培训完毕并考核通过 | 是 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否有指导客户打补丁 | 是 |  | 请告知客户补丁操作办法
| 是否提供补丁升级工具 | 否 |  | 如果有补丁升级工具，请提供给客户并告知如何操作
| 是否有系统配置文档 | 是 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否有第三方软件接口 | 否 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否提供详尽的应用操作手册给客户 | 是 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
| 是否有实施遗留问题、需求或BUG | 否 |  | 请确认是否存在遗留问题、需求或者BUG，若还存在未解决问题，请在项目生命周期中解决完成后再发起转维申请
| 是否有客户化功能 | 否 |  | 如产品不能更新由行业发布的所有补丁，视为客户化版本；如是客户化版本，请项目经理务必插入相关支持文档附件到E64栏位中
| 如果非标版本，请反馈是否跟客户确定系统流程：流程图及流程描述文档 | 否 |  | 请插入文档附件到相应的栏位中
产品问题对接人（售后维护服务对接人及联系方式）
紧急电话对接人（服务经理及联系方式）
产品使用情况 | 产品使用功能百分比 | 100% |  | 若百分比非100%，标准版产品请务必在E68栏位中列举出所有客户未启用的功能模块，客户化产品除列出未启用的功能模块外，需在测试报告中同步列出这些待测项。此检查项的目的是防止后期客户发现功能不能使用，给公司带来不必要的投诉、维护风险和维护成本的增加
| 数据库是否配置正常 | 是
| 数据库版本信息 | sql server2008 64位 |  | 请提供数据库是32位还是64位
仅微店客户填写 | 前置机直接通过外网远程连接访问情况 （必须保证远程可以直接FTP访问、远程SQL客户端访问）
备注：质控部重点检查栏位的背景已经标红，字体蓝色表示必填信息
Note on E3: 特殊原因或者是详细说明
Note on C15: 需填写姓名和联系方式
Note on C16: 需填写姓名和联系方式
Note on C17: 需填写姓名和联系方式
Note on C24: 例如：周 一 至周 六 日 ，每天 8：30 点至 18:30 点
Note on C27: 有则填写软件版本信息
Note on C28: 有则填写软件版本信息
Note on C29: 有则填写软件版本信息
Note on C30: 有则填写软件版本信息
Note on C47: 有则提供相关报告
Note on C57: 有则提供相关文档
Note on C58: 有则提供相关文档
Note on C59: 有则提供相关文档
Note on C62: 有则提供相关文档
Note on C63: 有则提供相关文档
Note on C65: 有则列出遗留问题、需求或者BUG
Note on C66: 有则提供相关文档
Note on C68: 填写对接人联系手机号、邮箱和QQ号
Note on C70: 若百分比非100%，请列举客户没使用功能清单
Note on C71: 若为否，请列出非正常项

## 程序发布版本信息
程序发布版本信息
阶段 | 发布原因 | 发布现场日期 | 程序版本号(源代码版本号) | 源代码存放路径 | 客户模块号 | 客户化版本 | 目标代码存放路径 | 功能新增\修改说明 | 程序提交人 | 审核人 | 需求确认人 | 上线前 | BUG
上线前 | 自完善 | [5 empty] | xxxx/xxxx/xxx | 1.xxxx | xx | xx | xx | 上线后 | 自完善
| BUG | [5 empty] | xxxx/xxxx/xxx | 2.xxxx |  | xx | xx | 服务期 | 需求变更单
| 需求变更单 | [11 empty] | 需求备忘录
需求变更单
自完善
需求备忘录
备注：若有需求没完成，请继续填写跟进！
Note on E2: 可找产品部门给出
Note on F2: 可找产品部门给出
Note on G2: 可找产品部门给出
Note on H2: 可找产品部门给出
Note on I2: 由OWNER部门给出
Note on M2: 销售名字、项目经理名字、部门经理名字、客户（如果是客户，400要检查相关邮件和文件，确保签字为评）

## 机器部署
序号 | 机器类型 | IP地址 | 机器名 | 操作系统 | 实例名 | 登录帐号 | 登录密码 | 安装补丁包（SP_4、冲击波、震荡波） | 机构名称和机构编号 | 所属人员 | 所属部门
举例如下：
1 | 服务器 | 10.217.223.XX | GLS2015S01 | win2008 |  |  |  | 完成 | A00A 绿地优鲜营运中心 A0AL 绿地优鲜配送中心 AAAA 绿地优鲜编码中心 | 洪华敏 | 信息部
2 | 服务器 | 10.217.223.XX | GLS2015S02 | win2008 | SCMDB |  |  | 完成 |  | 洪华敏 | 信息部
3 | 服务器 | 10.217.223.XX | GLS2015S03 | win2008 |  |  |  | 完成 |  | 洪华敏 | 信息部
4 | 服务器 | 10.217.223.XX | GLS2015H01 | win2008 |  |  |  | 完成 |  | 洪华敏 | 信息部
5 | 服务器 | 10.217.223.XX | GLS2015H02 | win2008 |  |  |  | 完成 |  | 洪华敏 | 信息部
6 | 服务器 | 10.15.200.XXX | HTA00102 | win2008 |  |  |  | 完成 | A001 绿地优鲜徐汇店 | 洪华敏 | 信息部
备注：蓝色表示必填信息。多台服务器请分行填写！
Note on C1: 填写：服务器、工作站、POS、其他设备

## 客户硬件、软件及网络环境介绍
| 客户硬件、软件及网络环境介绍 |  |  |  | 1M
2M
客户名称：上海绿地优鲜超市有线公司 |  |  |  |  | 10M
100M
计算机硬件信息： |  |  |  |  | 0.5M
| 硬 件 设 备 | 机型及配置 | 数 量 | 购买日期 | 56K
工作站
打印机
网络环境信息： |  |  |  |  | ADSL
| 拨号方式 |  |  |  | ISDN
| 带宽 |  |  |  | 电话拨号
软件相关信息：
是否有操作系统安装光盘
安装的杀毒软件品牌：
如有POS机以下信息必填
POS机硬件资源调查表
| 机构名称 | 款机型号 |  | 数量 | 配置情况 |  |  |  |  | 操作系统 | 到货日期 （新购买填写） | 备注（POS机配置要根据具体的业务量而定， 以下是系统要求的最低配置:CPU 800MHZ 内存128M 硬盘 80G）
[5 empty] | CPU主频 | 内存大小 | 硬盘大小 | 双屏 | 网卡型号
| 绿地优鲜徐汇店 | NEC 5500 |  | 12 |  | 1G | 160 | 是 | 集成网卡 | WINXP
款机型号：保获利
| 键盘的型号 |  | 接口类型(标准口/..)
是否可编程键盘
| 刷卡槽型号 |  | 接口类型(键盘口/..)
轨道类型(2轨/123轨/23轨)
| 打印机型号 |  | 接口类型(串口/并口/USB/..)
是否自带中文硬字库
是单栈打印机还是多栈打印机
是否带有切纸刀
是否带黑标定位
小票打印白纸还是发票
款机是否配置多个打印机
| 钱箱的型号 |  | 接口类型(接打印机/接主机 /串口/并口/..)
| 顾客牌型号 |  | 接口类型(串口/并口/USB/..)
显示行数
单行显示字库个数
支持格式(字母数字/数字/中文)
| 扫描器型号 |  | 接口类型(键盘口/串口/..)
款机型号：NEC
| 键盘的型号 |  | 接口类型(标准口/..) | 标准
|  |  | 是否可编程键盘 | 是
| 刷卡槽型号 |  | 接口类型(键盘口/..) | 键盘口
|  |  | 轨道类型(2轨/123轨/23轨) | 2轨
| 打印机型号 |  | 接口类型(串口/并口/USB/..) | 并口
|  |  | 是否自带中文硬字库 | 否
|  |  | 是单栈打印机还是多栈打印机 | 单栈打印机
|  |  | 是否带有切纸刀 | 否
|  |  | 是否带黑标定位 | 是
|  |  | 小票打印白纸还是发票 | 白纸
|  |  | 款机是否配置多个打印机 | 否
| 钱箱的型号 |  | 接口类型(接打印机/接主机 /串口/并口/..) | 钱箱
| 顾客牌型号 |  | 接口类型(串口/并口/USB/..) | 无
|  |  | 显示行数 | 无
|  |  | 单行显示字库个数 | 无
|  |  | 支持格式(字母数字/数字/中文) | 无
| 扫描器型号 |  | 接口类型(键盘口/串口/..) | 串口
备注：蓝色表示必填信息
1.机构名称:公司内部对各机构的命名，如：总部、平原平安店...；
2.款机型号:POS机品牌、型号；如：海信、桑达…DIY机等;
3.款机数量:该型号POS机的数量；
4.操作系统:目前POS机的操作系统，如：windows、dos6.22等;
5.外设类型:钱箱、顾客显示牌、打印机、读/写卡器、扫描平台、键盘;
6.外设批注:注意填写各设备批注中的项目

## 仅微店客户填写-前置机部署配置情况
服务器品牌 | 服务器配置信息 | 内网IP | 外网IP | 机器名 | 操作系统 | 已安装程序说明 | 所属部门 | 维护人员
备注：仅微店转售后客户需要填写此表
Note on C1: 填写：服务器、工作站、POS、其他设备

## 仅微店客户填写-前置机账号密码信息
前置机部署配置信息
项目 | 账号 | 密码 | 说明
proxy服务版本
外网访问IP | IP | FTP映射端口 | MYSQL映射端口
备注：为保证后期服务，前置机必须保证远程可以直接FTP访问、远程SQL客户端访问 FTP默认端口：22 MYSQL默认端口：3306
备注：仅微店转售后客户需要填写此表