## 简介
项目名称 | XXXX项目
项目经理 | XXXX
更新周期计划 | 每周更新
项目目前所处阶段 | XX阶段
模版修订记录
日期 | 版本 | 作者
2020-05-23 | V1.0 | 刘通

## 相关方登记册
XXXX项目相关方登记册
姓名 | 职位 | 地点 | 项目角色 | 联系方式 | 主要需求/期望 | 对项目的潜在影响 | 内部/外部 | 相关方当前参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 相关方所需参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 针对相关方可能的行动和沟通方案
项目发起人
项目经理
项目架构师
项目开发组长
项目测试组长
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员

## 内容填写样例
项目相关方登记册
相关方身份信息 | [7 empty] | 相关方分类 |  |  | 相关方评估 | [6 empty] | 相关方管理策略
成员 | 姓名 | 职位 | 地点 | 项目角色 | 联系方式 | 紧急联系人及方式 | 邮箱 | 内部/外部 | 对应上级 | 对应下级 | 主要需求/期望 | 与项目哪个/些 环节密切相关 | 在项目的利益程度 | 对项目的影响程度 | 对项目的潜在影响的描述（简要或详细叙述） | 相关方当前参与程度 | 相关方所需参与程度 | 针对相关方可能的 行动和沟通方案 | 实施结果 | 改进方法（如需）
买方 | 李某 | 科长 | 武汉 | 客户 | 133XXXXXXXX |  |  | 外部 | 刘处长 | 李科长 | 项目上线并符合实际使用 | 需求、外部协调、项目验收 | 高 | 高 | 1、需求不确定性，存在需求变更风险 2、外部协调不到位，存在进度风险 | 低 | 高 | 当面沟通 电话沟通 | 正常
团队成员 | 王某 | 项目经理 | 武汉 | 项目经理 | 132XXXXXXXX |  |  | 内部 | 部门经理 |  | 项目全过程管理，确保项目上线并交付用户使用且用户满意 | 项目筹备、项目准备、深化设计、产品实施、试运行、项目验收 | 高 | 高 | 1、用户需求分析不到位，存在需求偏离 2、项目管控不到位，存在进度风险 | 高 | 高 | 例会（站会） OA 邮件 微信 面对面 | 正常
| 周某 | 开发经理 | 武汉 | 开发经理 | 134XXXXXXXX |  |  | 内部 | 部门经理 | 开发 | 项目开发管理，确保研发产品能正常运行 | 试运行 | 中 | 高 | 1、人员开发技能未达标，存在开发进度风险 2、研发管控不到位，存在进度风险 3、系统稳定性，导致用户不满意 | 高 | 高 | OA 邮件 微信 面对面 | 正常
| 吴某 | 产品经理 | 武汉 | 产品经理 | 135XXXXXXXX |  |  | 内部 | 部门经理 |  | 项目产品设计，确保产品符合用户要求 | 试运行 | 中 | 中 | 1、产品设计不符合用户于要求，导致用户不满意 | 中 | 高 | OA 邮件 微信 面对面 | 正常
| 赵某 | 测试经理 | 武汉 | 测试经理 | 137XXXXXXXX |  |  | 内部 | 部门经理 |  | 项目开发测试，确保研发产品符合需求并能正常稳定使用 | 试运行 | 中 | 中 |  | 中 | 高 | OA 邮件 微信 面对面 | 正常
| 孙某 | 开发 | 武汉 | 开发 | 138XXXXXXXX |  |  | 内部 | 开发经理 |  | 产品研发，确保产品功能可正常使用 | 试运行 | 中 | 中 |  | 中 | 高 | OA 邮件 微信 面对面 | 正常
外部成员

## 格式修订样例
XXXX项目干系人登记册
身份信息 | [5 empty] | 评估信息 |  |  | 干系人分类
姓名 | 职位 | 地点 | 项目角色 | 喜好 | 联系方式 | 主要需求（诉求）/期望 | 对项目的潜在影响 | 与生命周期中那个环节关系最密切 | 内部/外部 | 干系人当前参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 干系人所需参与程度（不知晓/抵制/中立/支持/反对） | 针对干系人可能的行动和沟通方案
项目发起人
项目经理
项目架构师
项目开发组长
项目测试组长
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员
项目成员