## 汇总
公司或部门名称 | 未解决事件单总数 | 催办已解决数量 | 催办未回复又未解决数量 | 催办解决率 | 催办回应绩效指标得分 | 绩效指标设置：
XX | 20 | 5 | 0 | 25% | 8（分） | 1、设置催办回应绩效指标，该单项指标满分为10分，再按照具体处罚条件扣分
XX | 30 | 3 | 0 | 10% | 7（分） | 2、有催办未在目标回复时间反馈的情况，涉及部门减5分
XX | 40 | 2 | 0 | 5% | 6（分） | 3、有反馈的事件单没有一次性注明未解决原因或计划解决时间的情况，涉及部门减3分
4、有超过1次更改计划解决时间的事件单情况，涉及部门减2分
信息中心 | 0 |  |  |  | 0
规费处
数据应用科
系统开发组
网络安全科
监控服务科
运维科
开发测试科
汇总： | 90 | 10 | 0 | 11.11% | 0

## 省局 (hidden)
事件清单
事件报告时间：2013-01-01至2013-12-13
部门1 | 部门2 | 当前办理 | 报告时间 | 地区 | 事件分类 | 归属系统 | 归属模块 | 事件名称 | 影响 | 事件类型 | 优先级 | 事件编号 | 完成时限 | 当前状态
法规处 | 省局 | 陈勃 | 2013-01-28 | 惠州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 外来企业处罚问题 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2441320130128002 | 2013-01-29 | 待个人处理
法规处 | 省局 | 陈勃 | 2013-05-23 | 顺德区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 关于行政处罚金额有bug的补充问题，请跟进，多谢 | 全省 | 程序BUG | 高 | 2442120130523003 | 2013-05-30 | 待个人处理
法规处 | 省局 | 陈勃 | 2013-11-22 | 电白县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 发出责令限期改正通知书后，处罚没按责令限期后的时间处罚 | 个人 | 异常情况 | 中 | 570220131122001 | 2013-11-23 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-03-13 | 海丰县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 灵活就业人员简易登记不能自动生成税务登记证号 | 个人 | 异常情况 | 中 | 244152120130313001 | 2013-03-15 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-04-24 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 新社保系统“打印定额核定通知书”模块数据不准确 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130424006 | 2013-04-25 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-05-08 | 汕头市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 社保通用统计无法查询社保费申报缴款人数 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440520130508001 | 2013-05-09 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-08-07 | 江门市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 旧系统社保费管理—社保通用统计模块无法查询与申报缴费人数有关的数据 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440720130807001 | 2013-08-08 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-09-03 | 南海 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保费证件类型问题--九江chr | 个人 | 服务请求 | 中 | 521320130903002 | 2013-09-05 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-09-06 | 陆丰市地税局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 灵活人员缴纳社保费后，税收电子转帐专用完税证备注栏没有注明缴费人身份证号、姓名 | 个人 | 异常情况 | 中 | 621420130906001 | 2013-09-13 | 待个人处理
规费处 | 省局 | 张建生 | 2013-09-10 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 个人社保简易登记核定打印申报表功能完善的需求 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130910016 | 2013-09-11 | 待个人处理
规划核算处 | 省局 | 李殿相 | 2013-04-11 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 应用系统管理 | 申请建立内审专用用户 | 全省 | 服务请求 | 中 | 2440020130411006 | 2013-04-12 | 待个人处理
国际税务处 | 省局 | 汤丹丹 | 2013-10-09 | 广州市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 0041596: 公司是“办事处”，理应不归入“月收入小于两万元就免征营业税的小型微利企业”范围（万海航运（香港）股份有限公司广州办事处）——XZY | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131009034 | 2013-10-11 | 待个人处理
税政二处 | 省局 | 吴建东 | 2013-03-15 | 广州市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 0036968: 网上12万个税申报建议增加自行作废申报功能 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130315014 | 2013-03-16 | 待个人处理
税政一处 | 省局 | 颜蔚华 | 2013-01-23 | 云城区局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 土地增值税清缴申报界面缺少项目 | 县区 | 服务请求 | 中 | 650620130123001 | 2013-01-31 | 待个人处理
税政一处 | 省局 | 颜蔚华 | 2013-07-16 | 南海 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 门前无法录入土地增值税清算申报 | 个人 | 异常情况 | 中 | 521320130716003 | 2013-07-17 | 待个人处理
税政一处 | 省局 | 杨皓 | 2013-05-15 | 常平分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 关于起征点问题 | 全省 | 服务请求 | 中 | 510320130515001 | 2013-05-16 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 林川湘 | 2013-01-04 | 江门市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 关于变更模块未对非正常户进行检索的问题上报 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440720130104002 | 2013-01-05 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 林川湘 | 2013-01-17 | 南海 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 20130117(南海区局)录入退税文书时的银行帐号问题 | 个人 | 异常情况 | 中 | 521320130117001 | 2013-01-19 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 林川湘 | 2013-02-05 | 佛山市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 对非管理范围内纳税户在管理范围内的缴款不能补打税票 | 全省 | 异常情况 | 中 | 2440620130205001 | 2013-02-07 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 林川湘 | 2013-03-14 | 郁南地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 纳税户的税务登记问题 | 县区 | 服务请求 | 中 | 244532220130314001 | 2013-03-15 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 王明方 | 2013-03-18 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 核定管理 | 多次发现同一纳税户存在多个有效企业所得税核定，一些修改建议（转中软运维小组） | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130318002 | 2013-03-19 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 王明方 | 2013-06-03 | 广州市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 0039072: 建议网上报税系统上传财务报表摸块更新事业单位会计制度财务报表 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130603027 | 2013-06-05 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 谢淼承 | 2013-07-03 | 南海 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 大集中纳税核定品目已增加相应开票项目未更新 | 县区 | 异常情况 | 高 | 521320130703001 | 2013-07-04 | 待个人处理
征管科技处 | 省局 | 谢淼承 | 2013-12-11 | 珠海市 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 查询发票登记手机号码是否为地税内部人员违规参与发票抽奖案件中的手机号码 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420131211005 | 2013-12-12 | 待个人处理
直属分局 | 省局 | CN=吴梁 | 2013-09-25 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 申请作废外经证 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130925011 | 2013-09-26 | 待受理
直属分局 | 省局 | 吴梁 | 2013-08-27 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 关于省直社保费划解账户设置的业务变更需求 | 全省 | 服务请求 | 中 | 2440020130827011 | 2013-08-28 | 待个人处理
直属分局 | 省局 | 薛焱 | 2013-12-03 | 省局 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 关于开通直属分局网上办理外经证业务的申请 | 分局 | 服务请求 | 中 | 2440020131203001 | 2013-12-04 | 受理

## 各地市 (hidden)
事件清单
事件报告时间：2013-01-01至2013-12-13
部门1 | 部门2 | 当前办理 | 报告时间 | 地区 | 事件分类 | 归属系统 | 归属模块 | 事件名称 | 影响 | 事件类型 | 优先级 | 事件编号 | 完成时限 | 当前状态
信息管理科 | 东莞市地方税务局 | CN=陈桂焕 | 2013-12-08 | 东城分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 个税管理 | 删除吴光才被盗用个人信息进行申报报个人所得税资料 | 个人 | 服务请求 | 最高 | 510720131208004 |  | 待受理
信息管理科 | 东莞市地方税务局 | CN=陈桂焕 | 2013-12-08 | 东城分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 个税管理 | 删除刘岸被盗用个人信息进行申报报个人所得税资料 | 个人 | 服务请求 | 最高 | 510720131208005 |  | 待受理
信息管理科 | 东莞市地方税务局 | CN=陈桂焕 | 2013-12-11 | 松山湖分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 申请作废错误录入的办证证明数据 | 个人 | 操作错误 | 中 | 514020131211001 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-11 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 修改开户行名称 | 个人 | 服务请求 | 中 | 520120131211001 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-11 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 调整已注销企业的状态 | 个人 | 异常情况 |  | 520120131211004 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-12 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 纳税人需要清缴陈欠，但系统无法进行清缴 | 个人 |  |  | 520120131212001 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-13 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 更改银行名称 | 个人 |  |  | 520120131213001 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-13 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 增加银行网点 | 个人 |  |  | 520120131213002 |  | 待受理
禅城 | 佛山市地方税务局 | CN=黎洁坤 | 2013-12-13 | 禅城 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 增加银行网点 | 个人 |  |  | 520120131213003 |  | 待受理
高明 | 佛山市地方税务局 | CN=admin_fosgm | 2013-08-12 | 高明 | 应用系统 | 税源管理平台 |  | 税源管理平台产生残保金的催保催缴任务 | 个人 | 异常情况 | 中 | 520420130812002 | 2013-08-14 | 待受理
高明 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-09-18 | 清远市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 新增业务 | 金三国地税共管户对碰 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2441820130918001 | 2013-09-19 | 待个人处理
高明 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-09-23 | 莞城分局 | 权限变更申请 | 权限变更申请 |  | 无法登陆金三上线数据清理辅助系统 | 个人 | 异常情况 | 中 | 514220130923001 |  | 待个人处理
高明 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-09-24 | 揭阳市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 核定管理 | 因金三上线需要，申请后台导入国地税对碰共管户数据 | 市局 | 服务请求 | 中 | 2445220130924001 | 2013-09-27 | 待个人处理
高明 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-09-24 | 潮州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 潮州申请修改共管户1－4类对撞有误业户名单 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2445120130924002 | 2013-09-26 | 待个人处理
高明 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-09-27 | 江门市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 新增业务 | 江门新会上报共管户对碰采集表，申请后台update对碰情况，请帮忙处理！ | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440720130927001 | 2013-09-28 | 待个人处理
稽查局 | 佛山市地方税务局 | 黄伟基 | 2013-09-22 | 佛山市 | 应用系统 | 稽查系统 | 实施环节 | 关于黄浩洋偷税修改滞纳金的请求 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440620130922002 | 2013-09-23 | 待个人处理
南海 | 佛山市地方税务局 | CN=罗斯东 | 2013-12-13 | 南海 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 大集中营业税起征点问题 | 个人 |  |  | 521320131213001 |  | 待受理
三水 | 佛山市地方税务局 | 林培炎 | 2013-11-20 | 三水 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 无法征收所属期1999年7月的土地增值税 | 个人 |  |  | 521620131120001 |  | 受理
三水 | 佛山市地方税务局 | 吴伟宏 | 2013-07-05 | 三水 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 省网报系统天然气资源税计税有误问题 | 分局 | 异常情况 | 中 | 521620130705001 | 2013-07-09 | 受理
顺德 | 佛山市地方税务局 | 冯建辉 | 2013-04-27 | 顺德区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 社保单位应征数冲账，异常代码是93421 | 个人 | 错误提示 | 中 | 2442120130427004 | 2013-04-28 | 受理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | CN=孔兆辉 | 2013-11-12 | 省局 | 系统平台 | 数据库 | 数据库管理 | 运维监控-ets告警 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131112006 | 2013-11-13 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 陈俊良 | 2013-03-11 | 佛山市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 省网上办税大厅查询社保明细与实际不符 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440620130311001 | 2013-03-12 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 陈俊良 | 2013-09-27 | 南海 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保数据被拦截，请帮忙处理 | 个人 | 异常数据 |  | 521320130927001 |  | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 冯崴 | 2013-11-01 | 省局 | 系统平台 | 中间件 | 中间件管理 | 中间件告警 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131101007 | 2013-11-02 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-11-18 | 清远市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 金三国地税共管户关系 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2441820131118002 | 2013-11-20 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 潘振星 | 2013-12-10 | 江门市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 登陆金三辅助平台错误 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440720131210002 | 2013-12-11 | 待小组处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 叶伟权 | 2013-01-31 | 中山市 | 应用系统 | 廉政建设平台 |  | 廉政平台出错 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2442020130131002 | 2013-02-01 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 叶伟权 | 2013-02-21 | 中山市 | 应用系统 | 廉政建设平台 | 廉政建设平台管理 | 事件单号：（2442020130131002）反馈的问题至今仍未解决，请帮忙查核是否这个原因！ | 个人 | 异常情况 | 中 | 2442020130221003 | 2013-02-22 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 叶伟权 | 2013-07-05 | 中山市 | 应用系统 | 廉政建设平台 | 廉政建设平台管理 | 廉政平台不能关联人事信息系统 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2442020130705001 | 2013-07-06 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 叶伟权 | 2013-08-28 | 省局 | 应用系统 | 廉政建设平台 |  | 阳江江城区地税局关于电子廉政档案出错的相关问题 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130828001 | 2013-08-29 | 待个人处理
信息管理科 | 佛山市地方税务局 | 叶伟权 | 2013-10-14 | 中山市 | 应用系统 | 廉政建设平台 | 廉政建设平台管理 | 重大事项报告出错 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2442020131014002 | 2013-10-15 | 待个人处理
广州社保技术 | 广州地方税务局 | 广州社保技术 | 2013-06-25 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 对读取结果类型为J的此户请重新发送社保部门接收 | 个人 | 异常情况 | 高 | 2440120130625018 | 2013-06-25 | 待个人处理
广州社保技术 | 广州地方税务局 | 广州社保技术 | 2013-07-23 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 户籍类型为41、42、31的个人基本信息社保局不接收 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130723023 | 2013-07-24 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | CN=广州社保业务 | 2013-09-13 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 核心库数据重复 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130913036 | 2013-09-14 | 待小组处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-05-16 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 0038600: 后台批扣产生应征生成一次性的虚欠数据 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130516024 | 2013-05-17 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-06-19 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：02010001:缴费基数存在小数点 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440020130619015 | 2013-06-20 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-08-01 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 0040355: 数据传输不成功（身份证号440126196307210327，个人社保号57083698） | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130801008 | 2013-08-02 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-08-06 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 核心库数据重复 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130806024 | 2013-08-07 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-09-06 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：020100C9:缴费月数或缴费基数不正确。 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130906002 | 2013-09-07 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-09-06 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：020100C9:缴费月数或缴费基数不正确。 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130906005 | 2013-09-07 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-09-12 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：020100D5:无对应未处理的个人缴费明细。 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130912014 | 2013-09-13 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-09-13 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机个人基本信息报错：X0000000:关联错误。#02010073:地税个基本信息表数据中变动类型为I的新增数据在转换出生日期时错误。 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020130913006 | 2013-09-14 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-09-17 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 广州两区两市历史异常数据的统计需求 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130917001 | 2013-09-18 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-10-22 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错 数据：020100L4:缴费基数错误 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131022005 | 2013-10-23 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-10-25 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：“020100D0:缴费比例不正确”。 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131025005 | 2013-10-26 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-10-29 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前置机报错：02010048:地税个人基本信息表数据中证件种类代码值没有社保代码与其对应的地税错误数据 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131030010 | 2013-10-31 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-11-01 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 0042102: 数据不到帐 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131101013 | 2013-11-02 | 待个人处理
CN=广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 广州社保业务 | 2013-12-04 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 前台界面将个人社保号修改错误 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440020131204004 | 2013-12-05 | 待个人处理
广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 张上弋 | 2013-05-31 | 源城分局 | 应用系统 | 税管员平台 | 任务流、任务组定义 | 税管员平台（无我的管户） | 个人 | 异常情况 | 中 | 532120130531001 | 2013-06-05 | 待个人处理
广州社保业务 | 广州市地方税务局 | 张上弋 | 2013-09-02 | 省局 | 应用系统 | 税管员平台 |  | SSGLY(150.18.19.50)数据库alert日志报ORA-01555以及相关JOB执行失败 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440020130902009 | 2013-09-03 | 待个人处理
广州市白云区地方税务局 | 广州市地方税务局 | 洪筱 | 2013-11-29 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 0042695: 社保退费数据不符(广州社保20131129001白云-张园艳) | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120131129003 | 2013-11-30 | 待个人处理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-04-17 | 中山市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 跨区冲账 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2442020130417002 | 2013-04-18 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-06-03 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 0039058: 社保票证作废重打问题 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130603012 | 2013-06-04 | 待个人处理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-06-20 | 广州市 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 0039420: 发票无法作废 | 个人 | 异常数据 | 中 | 2440120130620011 | 2013-06-21 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-08-07 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 0040498: 代扣代收税款凭证（电脑平推）无法结报 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130807012 | 2013-08-08 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-08-12 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 0040587: 作废文书号 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130812004 | 2013-08-13 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-02 | 广州市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 无法补录个税明细 | 个人 |  | 中 | 2440120130902001 | 2013-09-03 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-04 | 广州市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 0041029: 请求查看通知公告的阅读情况（刘钲报） | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130904018 | 2013-09-05 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-04 | 广州市 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 0041059: 发票系统—“发票开具”界面一直显示处理中 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130904029 | 2013-09-05 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-24 | 广州市 | 应用系统 | 12366系统 | 12366系统运维 | 0041427: 申请取消发送涉税短信（梁先生）——XZY | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120130924007 | 2013-09-25 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-27 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 0041508: 修改社保缴费所属期（胡桂珍） | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130927001 | 2013-09-28 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-09-29 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 代码参数 | 0041542: 更新企业所处街道名称及街道代码 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130929001 | 2013-09-30 | 待个人处理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-10-16 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 0041744: 养老保险数据社保部门接收不到（陈丽娟，身份证：513723198509141220） | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131016001 | 2013-10-17 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-10-17 | 广州市 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 0041763: 作废发票异常 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131017001 | 2013-10-18 | 待个人处理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-10-21 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 0041826: 处罚流程审批错误导致不能打印 “不予处罚决定书” | 个人 |  |  | 2440120131021016 |  | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-10-21 | 广州市 | 应用系统 | 税源管理平台 |  | 0041825: 关于税管员平台社保催报催缴模块需求问题（狮岭-钟婉颜） | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120131021017 | 2013-10-22 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-10-23 | 广州市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 0041899: 无法上传财务报表 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131023014 | 2013-10-24 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-11-05 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 0042164: 作废通用缴款书(广州票证20131105002白云-颜锡龙.) | 个人 | 操作错误 | 中 | 2440120131105025 | 2013-11-07 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-11-06 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 0042181: 缴费人已缴费但社保未接收数据 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440120131106006 | 2013-11-07 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-12-09 | 广州市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 申请统一工作平台的广州税源管理平台辅助系统的待办任务功能 | 个人 |  |  | 2440120131209014 |  | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-12-09 | 广州市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 申请统一工作平台的广州税源管理平台辅助系统的待办任务功能 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120131209019 | 2013-12-10 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-12-09 | 广州市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 申请统一工作平台的广州税源管理平台辅助系统的待办任务功能 | 个人 |  |  | 2440120131209020 |  | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-12-09 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 0042897: 作废以前年度缴款书票证 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120131209035 | 2013-12-10 | 待受理
市局服务热线 | 广州市地方税务局 | 市局服务热线 | 2013-12-10 | 广州市 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 申请统一工作平台的广州税源管理平台辅助系统的待办任务功能 | 个人 |  |  | 2440120131210017 |  | 待受理
市局信息中心 | 广州市地方税务局 | Stats;CN=张上弋 | 2013-10-14 | 省局 | 系统平台 | 数据库 |  | 运维监控-数据库告警-ora | 全省 | 异常情况 | 中 | 2440020131014002 | 2013-10-15 | 待个人处理
市局信息中心 | 广州市地方税务局 | 陈志贞 | 2013-04-17 | 广州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 请协助重置前置机的相关数据 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440120130417012 | 2013-04-19 | 待个人处理
计划财务科 | 河源市地方税务局 | 黄翠云 | 2013-04-10 | 高新区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | ETS扣款异常 | 个人 | 错误提示 | 高 | 244160120130410002 | 2013-04-10 | 待个人处理
计划财务科 | 河源市地方税务局 | 黄翠云 | 2013-06-20 | 紫金 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税收清算 | 待解和现金缴款ETS不能划解 | 县区 | 服务请求 | 高 | 244162120130620002 |  | 待个人处理
龙川 | 河源市地方税务局 | 王秀珍 | 2013-05-28 | 龙川 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 请个修改单位核定中险种的开始年月 | 个人 | 服务请求 | 中 | 244162220130521001 | 2013-05-31 | 待个人处理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | CN=彭珍娜 | 2013-12-04 | 龙川 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税收清算 | 请求帮助 | 个人 |  |  | 244162220131204001 |  | 待受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | CN=彭珍娜 | 2013-12-13 | 龙川 | 应用系统 | 稽查系统 | 实施环节 | 稽查系统案件实施环节打印无数据显示 | 个人 | 异常情况 |  | 244162220131213001 |  | 待受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | CN=彭珍娜 | 2013-12-13 | 龙川 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 人员权限出错 | 个人 |  |  | 244162220131213002 |  | 待受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | CN=彭珍娜 | 2013-12-13 | 龙川 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 请在大集中测试环境增加票管员权限 | 个人 |  |  | 244162220131213003 |  | 待受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | 叶敏华 | 2013-06-05 | 和平 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保新系统打印偏移量不对格 | 县区 | 异常情况 | 高 | 244162420130605001 |  | 受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | 叶敏华 | 2013-06-26 | 东源 | 应用系统 | 数据交换平台 |  | 修改社保费中间库缴费信息 | 个人 |  |  | 244162520130626001 |  | 受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | 叶敏华 | 2013-09-30 | 源城分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 代码参数 | 大集中（人员调整） | 个人 |  |  | 532120130930002 |  | 受理
信息管理科 | 河源市地方税务局 | 叶敏华 | 2013-11-22 | 龙川 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | ETS扣款失败 | 个人 |  |  | 244162220131122001 |  | 受理
大亚湾区地方税务局 | 惠州市地方税务局 | 颜梦龄 | 2013-11-12 | 佛山市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 因金三上线发现大集中系统部分不合理数据，申请后台批量调整 | 全省 | 服务请求 | 中 | 2440620131112001 | 2013-11-13 | 待个人处理
大亚湾区地方税务局 | 惠州市地方税务局 | 颜梦龄 | 2013-11-25 | 省局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 请确认珠海提出的审批事项对应的文书审批小类代码 | 市局 | 服务请求 | 中 | 2440020131125002 | 2013-11-26 | 待个人处理
信息管理科 | 惠州市地方税务局 | CN=叶永辉 | 2013-09-17 | 省局 | 系统平台 | 中间件 |  | 运维监控-中间件告警-jws | 市局 | 异常情况 | 中 | 2440020130917004 | 2013-09-18 | 待受理
惠来县地方税务局 | 揭阳市地方税务局 | 杜冬生 | 2013-09-17 | 惠来县 | 应用系统 | 两业税源控管系统 | 两业税源控管系统管理 | 输入查档号后，提示用产权证号匹配时查询到不止一条房屋信息，无法进行二手房项目登记 | 个人 | 异常情况 | 高 | 244522420130917001 |  | 受理
普宁市地方税务局 | 揭阳市地方税务局 | 钟伟洪 | 2013-10-18 | 普宁市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 个税管理 | 修改个人关键信息 | 个人 | 异常情况 | 高 | 244528120131018001 |  | 受理
税政科 | 揭阳市地方税务局 | CN=黄泽伟 | 2013-11-21 | 榕城区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 因中小微企业需在企业所得税年度申报（A类）窗口重复申报2012年度企业所得税，但带不出以前已纳企所税税款，无法进行抵减 | 个人 | 异常情况 | 高 | 562020131121002 | 2013-12-03 | 待小组处理
税政科 | 揭阳市地方税务局 | 黄泽伟 | 2013-12-11 | 榕城区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 临商起征点问题 | 个人 |  |  | 562020131211002 |  | 待个人处理
税政科 | 揭阳市地方税务局 | 黄泽伟 | 2013-12-13 | 普宁市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 个人独资企业无法按次征收营业税 | 个人 |  |  | 244528120131213001 |  | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | CN=罗志加 | 2013-12-03 | 揭阳市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 应用系统管理 | 调整进驻行政服务中心人员权限 | 个人 | 服务请求 | 高 | 2445220131203001 | 2013-12-04 | 待受理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | CN=罗志加 | 2013-12-13 | 榕城区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 数据质量 | 调整社保费所属期 | 个人 |  |  | 562020131213001 |  | 待受理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | CN=罗志加 | 2013-12-13 | 普宁市 | 各地应用系统 | 揭阳两业税源控管系统 | 揭阳两业税源控管系统问题管理 | 普侨区两业系统二手房工作流未定义，普宁文书管理人员无权限 | 个人 |  |  | 244528120131213002 |  | 待受理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 林伟鸿 | 2013-12-10 | 揭西县 | 应用系统 | 两业税源控管系统 | 两业税源控管系统管理 | 两业系统售房交易信息登记表不能修改问题 | 个人 | 服务请求 | 最高 | 244522220131210003 |  | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 林瑜 | 2013-07-25 | 揭阳市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 常用查询 | 企业所得税查询 | 个人 | 服务请求 | 高 | 2445220130725002 | 2013-07-26 | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 林瑜 | 2013-08-14 | 揭阳市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 常用查询 | 请后台查询数据 | 个人 | 服务请求 | 高 | 2445220130814001 | 2013-08-14 | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 林瑜 | 2013-09-09 | 榕城区 | 应用系统 | 两业税源控管系统 | 两业税源控管系统管理 | 两业修改计算“申请减免税额”和“实际应征税额”顺序 | 个人 |  |  | 562020130909001 |  | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 谢楠 | 2013-10-23 | 榕城区 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 已填开发票无法作废 | 个人 |  |  | 562020131023003 |  | 待个人处理
信息管理科 | 揭阳市地方税务局 | 姚秋鹏 | 2013-12-03 | 揭阳市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 新增业务 | 申请修改车船税征管系统权限 | 县区 |  |  | 2445220131203002 |  | 待个人处理
征收管理科 | 揭阳市地方税务局 | CN=王协群 | 2013-01-16 | 揭阳市经济开发区税务分 | 应用系统 | 两业税源控管系统 | 两业税源控管系统管理 | 作废国有土地出让初始登记流程审批项目 | 个人 |  |  | 561420130116001 |  | 待小组处理
征收管理科 | 揭阳市地方税务局 | CN=王协群 | 2013-06-18 | 揭东县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 停业户要求复业 | 个人 |  |  | 244522120130618001 |  | 待小组处理
信息管理科 | 茂名市地方税务局 | CN=崔造 | 2013-12-12 | 茂南区局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 修改地社中间库社保管理机关(+改参保应征信息） | 个人 |  |  | 571620131212001 |  | 待受理
梅县地方税务局 | 梅州市地方税务局 | 饶光源 | 2013-02-25 | 梅县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 代征代缴申报无管理机关及征收项目、品目 | 个人 | 异常情况 | 中 | 244142120130225002 | 2013-02-28 | 受理
梅县地方税务局 | 梅州市地方税务局 | 饶光源 | 2013-10-08 | 梅县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | TIPS三方协议验证通过，但扣款失败，提示：收款单位代码与付款行行号未设置对应关系或参数状态错误！ | 个人 |  |  | 244142120131008001 |  | 待个人处理
平远县地方税务局 | 梅州市地方税务局 | 钟冠明 | 2013-03-04 | 平远县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税收清算 | ETS扣款出现预算科目和预算级次不对应 | 个人 |  |  | 244142620130304001 |  | 受理
信息管理科 | 梅州市地方税务局 | CN=刘传 | 2013-11-12 | 梅州市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 代码参数 | 关于增加社会保险基金收支预算科目的通知-粤财预【2010】 | 市局 | 服务请求 | 中 | 2441420131112001 | 2013-11-13 | 待受理
信息管理科 | 梅州市地方税务局 | CN=刘传 | 2013-12-09 | 大埔县 | 权限变更申请 | 权限变更申请 |  | 申请增加车船税系统审核权限 | 个人 |  |  | 244142220131209001 |  | 待受理
信息管理科 | 梅州市地方税务局 | CN=刘传 | 2013-12-12 | 梅县 | 应用系统 | 统一工作平台 |  | 邮件系统收件人地址栏，请求删除"谢明威/税政股/...." | 个人 |  |  | 244142120131212001 |  | 待受理
兴宁市地方税务局 | 梅州市地方税务局 | 吴红中 | 2013-04-15 | 兴宁市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 梅州-兴宁-关于批量扣税报盘问题 | 县区 | 异常情况 | 高 | 244148120130415001 |  | 受理
信息管理科 | 清远市地方税务局 | CN=康登镭 | 2013-12-10 | 佛冈 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保增员问题 | 个人 |  |  | 244182120131210002 |  | 待受理
信息管理科 | 清远市地方税务局 | CN=康登镭 | 2013-12-13 | 佛冈 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保增员问题 | 个人 |  |  | 244182120131213001 |  | 待受理
信息管理科 | 清远市地方税务局 | 黄继兴 | 2013-12-13 | 佛冈 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | TIPS无法通过验证 | 个人 |  |  | 244182120131213002 |  | 受理
信息管理科 | 清远市地方税务局 | 李佩瑜 | 2013-11-13 | 连州 | 申请报告 | 申请报告 |  | 中间数据库处理 | 个人 |  |  | 20131113002 |  | 受理
信息管理科 | 清远市地方税务局 | 李佩瑜 | 2013-12-02 | 英德 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保缴费未到帐 | 个人 |  |  | 244188120131202001 |  | 受理
南澳县地方税务局 | 汕头市地方税务局 | 黄健 | 2013-07-24 | 南澳县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 登记管理 | 税务登记时无法读取工商资料 | 分局 | 异常情况 | 高 | 611520130724001 | 2013-07-25 | 待个人处理
计划财务科 | 汕尾市地方税务局 | CN=郑秋红 | 2013-10-24 | 海丰县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 申请核查社保TIPS批量扣款数据 | 个人 | 异常情况 | 最高 | 244152120131024001 | 2013-10-24 | 待小组处理
计划财务科 | 汕尾市地方税务局 | 郑秋红 | 2013-07-26 | 汕尾市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税收清算 | 汕尾市关于增加工会经费预算分配比例对照表的申请 | 市局 |  |  | 2441520130726001 |  | 待受理
仁化县地方税务局 | 韶关市地方税务局 | 彭城 | 2013-09-09 | 仁化县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 个人社保号重号 | 分局 |  |  | 2440220130909001 |  | 受理
翁源县地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=蔡勍芳 | 2013-09-18 | 翁源县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 灵活就业人员无法作参保登记 | 个人 | 异常情况 | 中 | 244022920130918001 |  | 待受理
翁源县地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=蔡勍芳 | 2013-11-04 | 翁源县 | 应用系统 | 执法责任制系统 |  | 税收执法责任系统没法提出申辩 | 个人 | 服务请求 | 中 | 244022920131104001 |  | 待受理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | CN=陈跃氢 | 2013-12-03 | 始兴县 | 应用系统 | 短信平台 |  | 我局新调入的张文才总经济师，代码为24402250005，无法接收到12366的短信信息，请上级协助处理。短信平台上也没有他的个人信息。 | 个人 |  |  | 244022220131203001 |  | 待受理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | CN=陈跃氢 | 2013-12-09 | 曲江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 大集中信息修改前端无法更新 | 个人 |  |  | 244022120131209002 |  | 待受理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | CN=陈跃氢 | 2013-12-12 | 新丰县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 如何处理新丰县钜达鞋厂重复缴费后的退费 | 分局 |  |  | 244023320131212001 |  | 待受理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | CN=陈跃氢 | 2013-12-12 | 始兴县 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 核定管理 | 异常代码是120262 同一纳税人不允许存在多个征收方式的企业所得税 | 个人 | 错误提示 | 中 | 244022220131212001 | 2013-12-14 | 待受理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | 方欣公司 | 2013-01-06 | 韶关市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 公务员征收工伤保险，缴费基数不一致问题。 | 个人 | 服务请求 | 高 | 2440220130106001 | 2013-01-06 | 待个人处理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | 栾海斌 | 2013-12-13 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 0200087415浈江区工品礼品店记账问题 | 个人 |  |  | 633020131213001 |  | 待个人处理
信息管理科 | 韶关市地方税务局 | 肖昆 | 2013-10-11 | 韶关市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保费辅助申报系统增加允许机关、事业全额单位按最低缴费基数的缴交工伤保险的业务需求。 | 个人 |  |  | 2440220131011006 |  | 受理
浈江区地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=彭咏梅 | 2013-04-19 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 请求批量调整税收专用完税证的号码 | 个人 |  |  | 633020130419001 |  | 待受理
浈江区地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=彭咏梅 | 2013-05-15 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 请解决困难企业个人清欠，无法补缴申报！ | 个人 | 异常情况 | 中 | 633020130515001 | 2013-05-16 | 待受理
浈江区地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=彭咏梅 | 2013-07-08 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 作废文书申请 | 个人 | 操作错误 | 中 | 633020130708003 | 2013-07-10 | 待受理
浈江区地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=彭咏梅 | 2013-11-14 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 作废税务行政处罚事项告知书 | 个人 |  |  | 633020131114001 |  | 待受理
浈江区地方税务局 | 韶关市地方税务局 | CN=彭咏梅 | 2013-11-14 | 浈江区 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 作废税务行政处罚决定书 | 个人 |  |  | 633020131114002 |  | 待受理
海陵征收管理分局 | 阳江市地方税务局 | 高国驰 | 2013-11-29 | 海陵征收管理分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 票证生成不成功 | 个人 |  |  | 640520131129001 |  | 待个人处理
信息管理科 | 阳江市地方税务局 | CN=白霜梅 | 2013-12-12 | 江城征收管理分局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 有参保信息，没有参保险种 | 个人 |  |  | 641120131212001 |  | 待受理
信息管理科 | 阳江市地方税务局 | CN=白霜梅 | 2013-12-12 | 阳东县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | [东城 冯根]申请后台打标记的社保记录 | 个人 |  |  | 642020131212001 |  | 待受理
信息管理科 | 阳江市地方税务局 | CN=白霜梅 | 2013-12-13 | 阳春市局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 缴费记录错误 | 个人 |  |  | 641920131213001 |  | 待受理
信息管理科 | 阳江市地方税务局 | CN=白霜梅 | 2013-12-13 | 阳东县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | [岑祥简 合山]申请后台打标记的社保记录 | 个人 |  |  | 642020131213001 |  | 待受理
阳春市局 | 阳江市地方税务局 | 苏晋 | 2013-12-10 | 阳东县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 塘坪 在系统中打不出“鑑”字的简体 | 个人 | 异常情况 | 中 | 642020131210007 | 2013-12-12 | 受理
阳春市局 | 阳江市地方税务局 | 郑棣 | 2013-02-26 | 阳春市局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税收清算 | 变更待解户银行名称后出现的问题 | 个人 |  |  | 641920130226001 |  | 待个人处理
阳西县局 | 阳江市地方税务局 | 庾焕恒 | 2013-10-31 | 阳西县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 阳西县德诚帽业有限公司“关川花”与阳西县叙阳楼宾馆有限公司“陈玲”身份证号码441721197112100108重复，导致陈玲无法参保，阳西县德诚帽业在2006年已注销，无法联系核对身份证号码，现请示上级，如何处理。 | 个人 |  |  | 642120131031001 |  | 受理
信息管理科 | 云浮市地方税务局 | CN=邓浩光 | 2013-02-01 | 云安地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 社保费征收数据不到账 | 个人 |  |  | 244532320130201001 |  | 待受理
信息管理科 | 云浮市地方税务局 | CN=邓浩光 | 2013-12-04 | 新兴地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 新兴社保不到帐 | 个人 |  |  | 650320131204001 |  | 待受理
信息管理科 | 云浮市地方税务局 | CN=邓浩光 | 2013-12-06 | 云安地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 个税管理 | 参保人员变更身份证号，但数据未传输到社保局 | 个人 |  |  | 244532320131206001 |  | 待受理
信息管理科 | 云浮市地方税务局 | CN=邓浩光 | 2013-12-11 | 云安地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 不能查询梁晓雄社保费征收数据 | 个人 |  |  | 244532320131211001 |  | 待受理
信息管理科 | 云浮市地方税务局 | CN=伍丽珍 | 2013-04-01 | 新兴地税 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费管理 | 社保数据不到帐（新兴县文化广场管理处） | 个人 |  |  | 650320130401001 |  | 待受理
广宁县局 | 肇庆市地方税务局 | 冯刚成 | 2013-05-06 | 怀集县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 社保费托收单征收品目错误 | 个人 | 操作错误 | 中 | 671120130506001 | 2013-05-07 | 待个人处理
信息管理科 | 肇庆市地方税务局 | CN=姚莉 | 2013-10-11 | 高要市局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 删除往年度社保自由人欠费记录（规费）.doc | 个人 |  |  | 670820131011002 |  | 待受理
信息管理科 | 肇庆市地方税务局 | CN=姚莉 | 2013-12-05 | 怀集县局 | 应用系统 | OA系统 |  | 新增信息人员IT服务台提交问题出错 | 个人 |  |  | 671120131205003 |  | 待受理
信息管理科 | 肇庆市地方税务局 | CN=姚莉 | 2013-12-09 | 德庆县局 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 发票在线系统问题 | 县区 | 异常情况 | 中 | 670220131209001 | 2013-12-11 | 待受理
信息管理科 | 肇庆市地方税务局 | 张永华 | 2013-08-15 | 广宁县局 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 常用查询 | 申请作废文书 | 个人 |  |  | 670920130815001 |  | 受理
市局信息管理科 | 中山市地方税务局 | CN=刘金旭 | 2013-09-23 | 中山市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 行政处罚 | 请求作废文书 | 个人 | 操作错误 | 中 | 2442020130923001 | 2013-09-24 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-01-17 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 新社保系统有用工但无法减员 | 个人 | 异常数据 | 中 | 2440420130117003 | 2013-01-19 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-01-28 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 缴费单位变更地址后系统无法更新 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420130128004 | 2013-01-29 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-03-11 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 票证管理 | 票证作态调整申请 | 个人 |  |  | 2440420130311007 |  | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-05-09 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 删除错误录入的罚款 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420130509002 | 2013-05-10 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-05-28 | 珠海市 | 应用系统 | 税源管理平台 |  | 已申报企业在税源管理平台出现摧报 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420130528003 | 2013-05-29 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-05-31 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 纳税申报 | 企业所得税年度申报无法抵缴往年多缴税款 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130531003 | 2013-06-04 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-06-17 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 代码参数 | 批量调整管理机关 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420130617002 | 2013-06-18 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-07-10 | 珠海市 | 应用系统 | 税源管理平台 |  | 税源管理平台非正常户认定故障 | 个人 | 异常情况 | 高 | 2440420130710002 | 2013-07-12 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-07-22 | 珠海市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 网报系统查询不到外经证审批状态 | 个人 | 异常情况 | 低 | 2440420130722001 | 2013-07-27 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-07-26 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 文书管理 | 请协助作废文书 | 个人 | 操作错误 | 低 | 2440420130726002 | 2013-07-31 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-07-31 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 社保费全责征收(新社保) | 合并个人社保号误操作，请省局处理 | 个人 | 操作错误 | 中 | 2440420130731002 | 2013-08-01 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-08-09 | 珠海市 | 应用系统 | 短信平台 |  | 某纳税人申请取消社保扣费短信提示定制服务 | 个人 | 服务请求 | 中 | 2440420130809002 | 2013-08-13 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-09-11 | 珠海市 | 应用系统 | 大集中征管系统 | 税费征收 | 2013.9.9珠海中心支库tips下载文件不完整，导致税费对账存在差异。。――请转李光发，谢谢！ | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130911006 | 2013-09-12 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | CN=王小敏 | 2013-07-19 | 珠海市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 社保扣不了款 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130719001 | 2013-07-20 | 待受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | 冯炳彭 | 2013-07-19 | 珠海市 | 应用系统 | 网上办税系统 | 网上办税系统 | 社保扣不了款 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130719001 | 2013-07-20 | 受理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | 王小敏 | 2013-11-12 | 省局 | 系统平台 | 数据库 | 数据库管理 | 运维监控-ets告警 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440020131112007 | 2013-11-13 | 待个人处理
信息管理科 | 珠海市地方税务局 | 钟启帆 | 2013-07-05 | 珠海市 | 应用系统 | 发票在线应用系统 | 应用系统 | 发票在线系统无法打印特殊符号 | 个人 | 异常情况 | 中 | 2440420130705002 | 2013-07-06 | 待个人处理

## 工单督办详细
事件单创建时间 | 事件编码 | 事件标题 | 影响范围 | 事件优先级 | 事件分类 | 归属系统名称 | 归属模块名称 | SLA规定的目标完成时间 | 当前处理状态 | 责任部门 | 当前办理人 | 未解决的原因 |  |  |  |  | 计划解决时间
[12 empty] | 1等待业务部门领导审批 | 2.等待用户信息 | 3.等待RFC变更流程处理 | 4.测试中 | 5.其他(需提供）
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 高 | 操作故障 | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待小组处理 |  |  | √ |  |  |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 | 服务请求 | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  | √ |  |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 市局 | 中 | 新需求 | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 全省 | 中 | 应用BUG | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  | √ |  |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 | [5 empty] | √ |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 分局 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 县区 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  | √ |  |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  | √ |  |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 | [5 empty] | √ |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 | [5 empty] | √ |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 全省 | 高 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  |  | √ |  |  | XXXX年XX月XX日
XXXX年XX月XX日 |  | XXXXXX | 个人 | 中 |  | XX系统 |  | XXXX年XX月XX日 | 待个人处理 |  |  |  | √ |  |  |  | XXXX年XX月XX日