## 事件跟踪表
事件跟踪表
项目名称 | 广东省大集中核心征管项目
事件单编号 | 事件描述 | 事件类型 | 归属模块 | 事件来源 | 优先级 | 事件状态 | 事件处理人 | 提出日期 | 计划完成日期 | 计划工作量 (人/小时) | 实际工作量（人/小时） | 实际完成日期 | 是否延期 | 延期原因 | 备注
XXXX | 申报记录、征收记录与个人日结不符 | 应用故障 | XX征收 | 监控服务台 | 中 | 转需求 |  | 20XX-XX-XX | 20XX-XX-XX | 8 | 8 | 20XX-XX-XX | 否 | 修改时间完成时间为4月10日，并将状态调整为转需求
XXXX | XX | 应用故障 | XX管理 | 监控服务台 | 中 | 转挂起 |  | 20XX-XX-XX | 20XX-XX-XX | 26 | 30 | 20XX-XX-XX | 是 | 由转需求调整为已分配，涉及系统上线程序代码与后台脚本验证工作。 因4月婚假，时间延至2013/5/21
XXXX | XX | 应用故障 | XX管理 | 开发测试科 | 中 | 已解决 |  | 20XX-XX-XX | 20XX-XX-XX | 8 | 2 | 20XX-XX-XX | 是 | XX
XXXX | XX | 应用故障 | XX管理 | 二线运维 | 中 | 已解决 |  | 20XX-XX-XX | 20XX-XX-XX | 6 | 6 | 20XX-XX-XX | 否 | XX