## XX部门
改进识别号（Identifier） | 改进目标（Mitigation Target） | 改进的具体动作（Activity） | 负责人（Owner） | 目标完成日期(Target Date) | 完成百分比(Percentage) | 备注(Comments) | 更新日期 (Date Of Change Record)
YWB-DJZZG-SIP1 | 统一测试环境和生产环境的增量发布机制 | 改进现有的程序发布流程，统一测试环境和生产环境的增量发布机制。以下是建议的具体动作事项， 1) 软件开发人员在本机上做完开发测试并在SRC1目录上交付源代码后就提交发布清单给发布人员； 2) 发布人员根据发布清单在测试环境进行增量发布； 3) 测试人员在测试环境上对新增的发布包进行功能测试； 4) 测试成功后，再按照相同的发布清单在生产环境进行发布； 5) 项目组需要评估在测试环境调整为增量发布后造成的工作量增加的可能性，跟踪执行的效果并做必要的人员分工调整。 |  | 20XX-XX-XX |  | 项目组通过CMMI项目的实施，已经完成此改进目标，完成的具体日期是11月15日
YWB-DJZZG-SIP2 | 健全测试机制 | 改进现有的测试流程，健全测试机制。以下是建议的具体动作事项， 测试人员从软件开发的需求分析阶段就介入，协助开发人员撰写测试用例。通过测试人员的前期介入来尽早发现软件需求和设计阶段的潜在风险。 |  | 20XX-XX-XX |  | 项目组通过CMMI项目的实施，已经完成此改进目标，完成的具体日期是11月15日
YWB-DJZZG-SIP3 | XX系统对外接口清单维护机制 | 建立XX系统对外接口清单维护机制。以下是具体动作事项， 1）XX项目组内部建立接口清单维护机制，项目组内部如有新的接口设计需求，由接口设计人负责更新最新的接口信息到接口清单文档中； 2）接口清单文档存放在VSS上，并开放该接口清单文档给其它项目组读写访问。其它项目组如有最新的接口调用变更，需要及时在接口清单文档上更新使用信息； 3）把针对接口变化或接口调用的风险评估纳入发布评审会的一个重要评审环节。 |  | 20XX-XX-XX |  | 项目组已经在9月10日这一周开始实施

## XXX部门
改进识别号（Identifier） | 改进目标（Mitigation Target） | 改进的具体动作（Activity） | 负责人（Owner） | 目标完成日期(Target Date) | 备注(Comments)
YWB-FPZX-SIP1 | XX系统对外接口清单维护机制 | 建立XX系统对外接口清单维护和变更通知机制（目前代码规划的不够合理，虽然可用但需优化，纳入了项目组内部的优化计划，优化的初衷是想改善接口的表现方式，提高接口的可维护性和后续的可扩展性，项目组以为这样的修改不会引起相关系统的使用，因此未与相关项目组进行沟通） |  | 2012/11/31 | 此处可以列明项目组对此次改进的具体动作和执行时间的记录。