## 灾备演练步骤
序号 | 工作 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划时长 | 责任人 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际时长
1 | 关闭以下系统（XXX）生产环境应用 | 21:00 | 21:30 | 30分钟 |  | 22:00 | 23:00 | 60分钟
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
2 | 停止数据交换平台的DATASTAGE进程和管控平台 | 21:30 | 21:50 | 20分钟
3 | 停止指向XXXOracle 9i的生产系统（含核心数据库、个税数据库、ODS数据库、省局渠道数据库）的OGG进程 | 21:30 | 21:50 | 20分钟
4 | 关闭原生产环境（XXX）七个数据库 | 21:50 | 22:50 | 1H
5 | SRDF同步数据 | 22:50 | 23:20 | 30分钟
6 | 网络屏蔽 | 23:20 | 23:40 | 20分钟
7 | 中断SRDF | 23:40 | 0:00 | 20分钟
8 | varyon（XXX）卷组， mount文件系统 | 0:00 | 0:30 | 30分钟
9 | 启灾备环境（XXX）七个数据库 | 0:30 | 1:00 | 30分钟
10 | 启goldengate进程和datastage进程 | 1:00 | 1:30 | 30分钟
11 | 启以下灾备环境（XXX）演练系统的应用服务器 | 1:00 | 2:00 | 1H
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
xx系统
12 | 系统验证 | 2:00 | 3:00 | 1H
13 | 恢复SRDF数据复制光纤连接，确认发票在线SRDF复制恢复正常 | 1:00 |  | 30分钟
14 | 关闭（XXX）环境7个数据库 | 3:00 | 3:30 | 30分钟
15 | Unmount文件系统，varyoff（XXX）卷组 | 3:30 | 4:00 | 30分钟
16 | 进行SRDF/A复制身份的交换。 | 4:00 | 4:15 | 15分钟
17 | varyon（XXX）卷组， mount文件系统，重启7个（XXX）数据库 | 4:15 | 5:00 | 45分钟
18 | 系统验证 | 5:00 | 6:00 | 1H

## 通讯录
运维科室或项目组 | 人员 | 手机